## 110kV
STT | Tên thiết bị | Kí hiệu vận hành | Hạng mục | Người thực hiện | Địa điểm | Ngày nhận | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | Máy biến áp | MBA T1 | Kiểm tra tình trạng bên ngoài | Nguyễn Tấn Thịnh, Phan Đức Thắng, Tôn Văn Luyến,Phan Trung Kiên | Nhà máy điện mặt trời | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-07
Đo điện trở cách điện
Đo tỷ số biến đổi và kiểm tra tổ đấu dây
Đo điện trở một chiều cuộn dây
Đo điện dung, tổn hao điện môi tgδ của các cuộn dây
Đo điện dung, tổn hao điện môi tgδ của sứ xuyên
Kiểm tra biến dòng sứ xuyên
Kiểm tra bộ điều áp dưới tải
Kiểm tra dầu cách điện thân máy biến áp
Kiểm tra dầu cách dầu cách điện OLTC
2 | Máy điện quay |  | Kiểm tra bên ngoài
Đo điện trở cách điện
Đo điện trở một chiều
Kiểm tra độ bền điện môi